## Slide 1: Capacitaciones Concurso Iniciativas Artísticas y Culturales para Estudiantes
2015

## Slide 2: Presentación:
¿Qué es un proyecto?

## Slide 3: Objetivos del Concurso Iniciativas Artísticas y Culturales para Estudiantes
Impulsar iniciativas de gestión artística-cultural en establecimientos educacionales, diseñadas y ejecutadas por agrupaciones de estudiantes de enseñanza básica y media, con el fin de promover el arte y la cultura como elementos constitutivos de una educación de calidad.
Fomentar iniciativas artístico-culturales que se vinculen con la cultura local, es decir, que integren elementos propios de la cultura de la comunidad escolar en su gestación y desarrollo.
Promover el enfoque de género a través de una invitación a remirar(se) la iniciativa a postular y consecuentemente nuestro entorno y prácticas cotidianas para reconocer los propios marcos de referencia e identificar los roles, prejuicios y estereotipos de género ahí presentes.

## Slide 4: Para la elaboración del Proyecto, es necesario …
Planificar: La planificación les ayudará a conseguir sus propósitos
Pensar en lo que queremos hacer como estudiantes
Implicar a todas las personas de la agrupación
Conseguir el compromiso de todos
No concentrar todas las tareas en unos pocos
Prever con antelación las dificultades
Evitar las improvisaciones
Ayudarnos a conocer la situación de partida, la finalidad y los recursos con los que contamos.

## Slide 5
Pasos para la elaboración de proyectos

## Slide 6: ¿Qué? Descripción de la idea:
Es cuando explicamos nuestra idea, y damos entender en qué consiste.
A su vez se define el nombre del proyecto.
Ejemplo
Idea: Hacer graffitis en las paredes desgastadas de mi escuela.
Nombre: Graffiteando en mi Escuela

## Slide 7: ¿Para qué? Objetivos:
Los objetivos expresan nuestras metas y lo que queremos conseguir.
Características:
Reales
Alcanzables
Evaluables
Motivadores
Participativos
Coherentes
¿Cuál es el error del ejemplo anterior?
Ejemplo: Promover una “Graffitón” en los establecimientos educacionales municipales de mi región, en torno a la realidad local.

## Slide 8: ¿Por qué? Justificación:
¿Por qué nos planteamos hacer este proyecto?
* Es necesario contar, de forma general, por qué se va a hacer el proyecto: Situación de partida, ¿qué realidades nos hacen decidir realizar este proyecto?.
Análisis de la realidad: Es conveniente conocer todos los aspectos que pueden influir en nuestro trabajo, y las conclusiones siempre tienen que formar parte del “¿por qué?”. Lo que nos permite conocer prioridades en las acciones y definir los objetivos, considerando los obstáculos que pueden dificultar nuestro trabajo.

## Slide 9: ¿Por qué? Justificación:
¿Qué pasaría si esta iniciativa no se realizara?
¿Cómo se vincula con la comunidad; interna y externa?
¿Qué impacto tendrá en la comunidad?
¿Por qué es importante esta iniciativa?

## Slide 10: ¿A quién? Beneficiarios/as:
Las personas a las que va dirigida nuestra actividad, quiénes se verán favorecidos y disfrutarán de la iniciativa, teniendo claridad de:
Número (cantidad)
Edad
Características
Recuerden que los participantes deben ser parte del establecimiento educacional (estudiantes), considerando la comunidad educativa y local.

## Slide 11: ¿Cómo? Metodología:
Cuál será nuestro método de trabajo, la organización del equipo, las tareas y actividades.
Considerar a los y las beneficiarios/as:
Establecer una relación afectiva y cercana
Animar a la participación
Estar receptivo y abierto a propuestas
Ser flexible y adaptable a las situaciones
Ser creativo y dinámico
Considerar método de trabajo interno:
Repartir las tareas y responsabilidades
Definir los canales de información
Decidir cómo se tomarán las decisiones
Establecer coordinación con la comunidad escolar
A c t i v i d a d e s

## Slide 12: ¿Cuándo? Cronograma:
La planificación de los tiempos de realización de tareas y actividades que darán vida a nuestro proyecto.
Actividades | Responsables | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3
Realización de bosquejos de los graffitis. | Docente y Presidente del Centro de estudiantes | x |  | 
Realización de bosquejos de los graffitis y votación. | Docente y Presidente del Centro de estudiantes |  | x | 
Jornada de pintado de los graffitis | Docente y Presidente del Centro de estudiantes |  | x | 
Presentación a la comunidad local y escolar de los graffitis, considerando su contenido artístico-cultural | Docente y Presidente del Centro de estudiantes |  |  | x

## Slide 13: ¿Dónde? Localización:
Definir y delimitar el entorno y los espacios que vamos a utilizar para la realización del proyecto.
Ejemplo: “Las actividades se realizarán dentro del establecimiento educacional, en donde se utilizará uno de los espacios comunes (patio), en donde se graffitearán las paredes deterioradas de la escuela”

## Slide 14: ¿Con quién? Recursos Humanos:
Las personas que van a participar en el proyecto y sus funciones, es decir:
Equipo de trabajo
Personas de apoyo
Recordar dividir el trabajo equitativamente, definir los roles de cada participante del equipo.
“¡No todos hacen todo!”

## Slide 15: ¿Con qué? Presupuesto y Recursos Materiales:
El presupuesto, los materiales que vamos a utilizar y los gastos e ingresos.

## Slide 16: Criterios de Evaluación
Coherencia: Existe una relación lógica entre:
a. La problemática definida.
b. Los objetivos planteados.
c. El cronograma de acciones.
d. Los recursos solicitados.

## Slide 17: Criterios de Evaluación
Relevancia:
El diagnóstico da cuenta de una necesidad a cubrir que guarda relación con el acceso y participación en arte y cultura de los/las estudiantes.
La necesidad detectada afecta directamente a la agrupación y a la comunidad escolar.

## Slide 18: Criterios de Evaluación
Pertinencia:
a. El proyecto se orienta a mejorar el acceso y participación en arte y cultura de los y las estudiantes.
b. El proyecto presentado se vincula con los objetivos de la agrupación postulante.
c. El proyecto a desarrollar es pertinente para las edades de los y las participantes.
d. El proyecto tiene pertinencia cultural local, es decir, integra de manera coherente elementos culturales propios y significativos para los y las estudiantes y/o la comunidad escolar y/o extraescolar.
e. La iniciativa promueve el enfoque de género, incorporándolo y aplicándolo en las actividades propuestas.

## Slide 19: Criterios de Evaluación
Participación:
El proyecto considera de manera clara y efectiva la participación de los y las estudiantes en la toma de decisiones.
b. El proyecto refleja el trabajo conjunto entre la escuela, liceo o colegio y la agrupación.
c. El proyecto favorece el trabajo en equipo.
d. El proyecto contempla la participación de la comunidad escolar y/o extraescolar.

## Slide 20: ¿Qué entendemos por enfoque de género?
Construyamos en conjunto el concepto
(Lluvia de ideas)

## Slide 21: Actividad: Elaboración de proyecto
¿Qué iniciativa artística cultural les gustaría transformar en proyecto?

## Slide 22: Actividad: Elaboración de proyecto
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3
Antecedentes generales Notificación Modalidad Objetivos Descripción de la iniciativa | Diagnóstico Justificación de la Iniciativa Beneficiarios/as | Financiamiento Cronograma Enfoque de Género

## Slide 23: Conclusiones
¿Se considera pertinente el contenido abarcado en la jornada de Capacitación IACE?
¿Qué opina de la metodología utilizada para llevar acabo las actividades de la Capacitación IACE?
¿Cree usted qué la Capacitación IACE, brindará herramientas para el futuro, en relación a la elaboración de proyectos?

## Slide 24: Recordatorio
No olvidar estos requerimientos y condiciones básicas:
Respetar las bases del concurso.
Postular en el plazo establecido por las bases del concurso.
Adjuntar los documentos solicitados en las bases del concurso. OJO: No olvidar las firmas, las fotocopias de las cedulas de identidad, los RUT y los timbres señalados en los anexos.
Tener en cuenta el número máximo de iniciativas a postular por establecimiento y por agrupación señalados en las bases del concurso.
Considerar que las personas responsables deben cumplir con los requerimientos establecidos por las bases.
¡¡El cumplimiento de los requisitos formales, garantizará que tu postulación sea evaluada!!