18 noviembre 2011

**Informe ejecución Jornada CPEIP – Los Lagos.**

*Jornada de Actualización Docente en Creatividad y Didáctica*

Por Constanza Muñoz Virgilio

La Jornada CPEIP es un diseño elaborado por la Sección de Educación, con el objetivo de dotar de herramientas técnico-pedagógicas en especial a los docentes de Educación Artística en general y de otras especialidades y/o vinculados en específico a los programas CNCA de la sección de educación artística y cultura FNEA y ACCIONA en tres regiones del país: Tarapacá, Maule y Los Ríos, para contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes en el sistema de educación formal.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el proceso en el que se desarrolló la ejecución de la jornada de actualización docente que se llevó a cabo en la región de Los Lagos los días 26 y 27 de octubre del presente año.

Asistentes Nivel Central

**Coordinación para la participación de Docentes Titulares Acciona.**

* 21 de Julio. Envío de oficio N°0797 a directores regionales de Tarapacá, Maule y Los Lagos para iniciar las gestiones de coordinación en torno a la jornada.
* 24 de octubre entre 14:00 y 14:30 se realiza video conferencia con Fernando Olavarría (Los Lagos) para revisar los últimos detalles de la jornada.

**Ejecución de la Jornada.**

La jornada contó con la asistencia de 40 profesores de las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Araucanía y dos de Argentina (quienes estaban de vacaciones en la región y prefirieron asistir a capacitarse que recorrer la ciudad con sus familias). Dentro de los asistentes pudimos apreciar la realidad de Chaitén tras la catástrofe, la realidad de un docente que se desempeña en formación premilitar, profesoras de pre básica, básica, media y universitarias en áreas como artes (musicales, visuales); profesores y profesoras de escuelas y liceos, tanto urbanos como rurales de las asignaturas de tecnología, lenguaje, educación física, inglés, diseño, entre otros, quienes desde sus diversos niveles de desempeño lograron los objetivos del curso.

Si bien las condiciones climáticas y el aumento de las cenizas del cordón Caulle, en un principio fueron una amenaza para la ejecución del curso, no fue impedimento para su realización. Al respecto, es importante mencionar la pasión y compromiso de los profesores(a) relatores(a) quienes se demostraron ampliamente flexibles y comprensivos ante una situación como esta, lo que dio como resultado que dos de los cuatro profesores relatores se desplazaran de manera terrestre desde Concepción y Temuco para llegar a dos horas de la ejecución a la Ciudad de Puerto Montt. Así también estuvieron dispuestos y flexibles para el retorno, los cuales se vieron todos modificados. Por último, también es relevante mencionar que el último docente de la jornada, el Dr. Ricardo López Pérez no pudo ejecutar la sesión dado la cancelación de su vuelo (por los motivos antes expuestos), por lo que nos vimos en la necesidad de cancelar su participación. No obstante, el mismo docente agradeció que un miembro del equipo coordinador (Constanza Muñoz), ejecutara la actividad de cierre que tenía preparada para la jornada. A la hora del módulo se dieron las explicaciones del caso y humildemente realicé la actividad, logrando la participación del 100% de los participantes y pudiendo contar con los ejercicios para la evaluación del módulo.

* **En torno al compromiso programático Acciona:** La jornada contó con 15 asistentes de 19 en total, de los cuales dos han presentado sus excusas quedando pendiente los justificativos correspondientes a los Liceos Politécnico Pesquero de Mehuín y Liceo Hornopirén, según indica la tabla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Localidad** | **Establecimiento** | **N°** | **Nombre** | **Apellido P.** | **Apellido M.** |
| Los Ríos | VALDIVIA | Liceo Técnico de Valdivia | Justificación Pendiente |
| FUTRONO | Rural de Llifén  | 1 | Juan Enrique | Sánchez | Salazar |
| SAN JOSE DE LA MARIQUINA  | Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín  | Excusado con justificativo |
| PANGUIPULLI | Escuela María Alvarado | 1 | Claudio Augusto | Schneider | Sánchez |
| MAFIL  | Gabriela Mistral | 1 | Víctor Juan | Manque  | Pérez |
| PAILLACO | Rodulfo Armando Philippi | 1 | Héctor Ruric | Martínez | Kiessling |
| RÍO BUENO | Vicente Pérez Rosales | 1 | Rosa Audiola | Fuentes | Senn |
| CORRAL | Carlos Haverbeck Richter | 1 | Carola Eugenia | Pérez | Rebolledo |
| LANCO | Escuela Rural Ailyn | 1 | Alicia Elena | Lomboy | Araya |
| LANCO | República de Brasil | 1 | Claudia Alejandra | Jeldres | Gutiérrez |
| Los Lagos | PUYEHUE | Liceo las Américas | 2 | Yanet Cristina | Oyarzún | González |
| Patricia del Carmen | Monje | Becerra |
| QUELLON CHILOE | Liceo Rayen Mapu | 1 | Carlos Felipe | Araya  | González |
| CURACO DE VELEZ | Liceo Alfredo Barría Oyarzun  | 1 | Ruth Elizabeth | Quezada | González |
| HUALAIHUÉ | Liceo Hornopirén | Justificación Pendiente |
|  | Liceo Italia Escuela Roberto White  | 2 | Bernardita de Lourdes | Hurtado | Low |
| CHAITÉN | María Iris | González | Toledo |
| CALBUCO | Liceo Politécnico CalbucoC-37 | Excusado con justificativo |
| RÍO NEGRO | Liceo José Toribio Medina  | 1 | Dina del Carmen | Martin | Lienlaf |
| PUERTO MONTT | Liceo Industrial Alerce | 1 | Luís Robinson | Arias | Fontealba |

En general, los docentes no pertenecientes al programa ACCIONA manifestaron su interés absoluto de participar del programa, reflejado en constantes consultas del proceso de postulación y/o selección para tales efectos.

* **En torno al horario de la jornada:** La jornada fue concebida como una capacitación básica de 20 horas presenciales, lo que se traduce en dos días de trabajo con una duración de 10 horas cada día, incluyendo horas de intermedios y alimentación. Por motivos de disponibilidad de sala, la jornada se inició a las 09:00 en vez de las 08:00, durando hasta las 19:00, en vez de las 18:00 en ambos días.
* **En torno a temas operativos:** todo se ejecutó sin inconvenientes: alojamiento, traslado, recepción de docentes, alimentación, servicios de café, aspectos técnicos (proyección y amplificación). El trabajo realizado por el coordinador regional, Fernando Olavarría, así como también la comunicación entre él y Elizabeth Schulz, encargada de Acciona Los Ríos, se observó clara y productiva en cada uno de los aspectos de la jornada en cada una de sus fases.
* **En torno a los materiales:** todo el material solicitado, (impresión de guías, block, lápices, carpetas) estaba el día anterior de la jornada debidamente ordenado y las carpetas a entregar claramente identificadas con el nombre, lugar y fecha de la jornada.

Desde nivel central se gestionó el material audiovisual de los Tesoros Humanos Vivos (gentileza de la Sección de Patrimonio) y desde nivel regional pudimos contar con material diverso del Consejo de la cultura, como libros, publicaciones, folletos, postales, entre otros, lo cual fue entregado al final de la jornada a cada uno de los asistentes

* **Prensa/difusión:** si bien la jornada fue cubierta por prensa nacional, también lo fue por la prensa regional saliendo publicada la jornada el día anterior en el diario el Llanquihue.Además, es importante mencionar que la actividad estuvo en la cartelera del Centro cultural, la cual se exhibía a las afueras del teatro en un pendón, lo que también contribuyó a la información de los transeúntes.
* **Asistentes Consejo de la Cultura:**
	+ Nivel Central:
		- Christian González Hurtado encargado territorial sur del programa Acciona
		- Constanza Muñoz responsable de la jornada
	+ Los Ríos: Elizabeth Schulz
	+ Los Ríos: Fernando Olavarría

Respecto de la presencia de los encargados regionales, es importante mencionar que Fernando Olavarría, así como Elizabeth Schulz estuvieron presente en ambos días de la jornada, colaborando en cada detalle, así como también acompañando a los docentes y al equipo proveniente desde nivel central (Christian González y Constanza Muñoz).

En general, la jornada se desarrolló sin inconvenientes predecibles, un clima grato y de mucha participación y diálogo tanto por parte de los docentes asistentes, como del equipo organizador (regional y nacional) lo que claramente contribuye al desarrollo de los individuos convocados.