Informe ejecución Jornada CPEIP – Maule.

Jornada de Actualización Docente en Creatividad y Didáctica

Por Constanza Muñoz Virgilio

La Jornada CPEIP es un diseño elaborado por la Sección de Educación, con el objetivo de dotar de herramientas técnico-pedagógicas en especial a los docentes de Educación Artística en general y de otras especialidades y/o vinculados en específico a los programas CNCA de la sección de educación artística y cultura FNEA y ACCIONA en tres regiones del país: Tarapacá, Maule y Los Ríos, para contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes en el sistema de educación formal.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el proceso en el que se desarrolló la ejecución de la jornada de actualización docente que se llevó a cabo en la región de Maule el pasado 6 y 7 de octubre.

Coordinación para la participación de Docentes Titulares Acciona.

- 21 de Julio. Envío de oficio N°0797 a directores regionales de Tarapacá, Maule y Los Lagospara iniciar las gestiones de coordinación en torno a la jornada.

- 21 de Julio. Envío de correo a Carolina Sepúlveda, encargada regional del Maule, adjuntando el diseño metodológico de la Jornada, el cual explicita en la página 10 la designación de un docente por Liceo Acciona.

- 18 de Agosto. Envío de correo por parte de María Jesús Chaparro, Coordinadora Nacional de Programa Educación Artística, hacía Carolina Sepúlveda y María Eugenia Cartes, solicitando el cumplimiento de capacitar a un docente por Liceo Acciona, es decir 08 de Maule y 11 de Biobío.

- 26 de Agosto. Envío de correo de parte de Constanza Muñoz solicitando la información de los Docentes Acciona que participarían.

- 30 de Agosto. Envío de formularios de contratación para los profesionales expositores de la Jornada. Se reitera la consulta respecto de la selección de los Docentes Acciona.

- 01 de Septiembre. Envío de correo por 3° vez consultando estado de selección de Docentes Acciona.

- 13 de Septiembre. Envío de PPT de Jornada CPEIP – Maule,

- 13 de Septiembre. Realización de Video Conferencia, entre Constanza Muñoz (NC), Marcelo Lucero (NC), Carolina Sepúlveda (ER – Maule), Constanza Ovalle (Prof. De Apoyo – Maule), María Eugenia Cartes (ER – Biobío),la cual especifica las metas programáticas asociadas a la actividad, es decir, el cumplimiento de la asistencia de Docentes Acciona Maule y Biobío. Entre otras cosas se señala, distribución de recursos, objetivos, costos de alimentación, alojamiento y cronograma de actividades previas a la ejecución de la jornada. Se señaló además que aquellos docentes de Liceos Acciona que se vieran imposibilitados de asistir a la jornada debían presentar un documento que los excusara de asistir ya que al ser un compromiso programático debíamos cumplir al 100%  o, en su defecto presentar los documentos formales que dieran cuenta de los motivos de una eventual imposibilidad de asistir a la jornada.Los acuerdos de dicha video conferencia fueron: toda la parte operativa de la jornada quedaría a cargo de la región, compra de pasajes para profesionales, coordinación prensa y difusión quedarían a cargo de nivel central, donde en todo momento durante la video conferencia, así como también en sucesivos correos posteriores, Nivel Central  ofreció toda la colaboración en cualquier tema pendiente con el único objetivo de colaborar para una óptima ejecución.

- 16 de Septiembre. Envío de correo donde, entre otros, se reitera la importancia de la asistencia de los Docentes Acciona, como parte del compromiso programático, solicitando participación de estos.

- 20 de Septiembre. Solicitud vía correo de los Docentes Seleccionados Acciona para ser enviada a más tardar el 22 de Septiembre.

- 27 de septiembre. Carolina Sepúlveda informa a través de correo electrónico que será Constanza Ovalle quien hará recepción de  las fichas de postulación de los docentes.

- 28 de Septiembre. Envío de correo a Constanza Ovalle para saber estado de inscripción de los Docentes Acciona.

Ejecución de la Jornada.

Si bien se llevó a cabo los días establecidos y  los profesionales asistieron y ejecutaron según lo presupuestado, nos vemos en la necesidad de informar lo siguiente:

- En torno al compromiso programático Acciona: al iniciar la coordinación se solicitaron las gestiones necesarias a la Región del Biobío y de Maule para indicar los docentes seleccionados de cada establecimiento participante al Programa Acciona. Biobío entregó su listado con antelación a la ejecución, no así la región del Maule. Cabe mencionar que la meta programática se cumple al capacitar a un docente por establecimiento acciona, siendo éste de los nuevos liceos que tuvieron que ser cambiados, como de aquellos con los cuales el programa inició el año y debió cambiar por motivos externos a este informe.

Del total de Liceos que han sido beneficiarios con el programa Acciona durante el 2011, la meta sólo se cumple si capacitamos docentes pertenecientes a 8 establecimientos. Por último, es importante mencionar que a la fecha no hemos podido contar con los documentos formales que expongan los motivos de inasistencia de docentes pertenecientes a establecimientos Acciona.

A continuación se presenta la tabla de asistencia de docentes de Licos Acciona según el registro de asistencia donde cada uno se identificó en ambos día:

| Establecimiento | N° doc. | Nombre | Apellido P. | Apellido M. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICEO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | 3 | Ramón | Basoalto | Salinas |
|  |  | Enriqueta del Carmen | Guerrero | Roco |
|  |  | Rodrigo | Poblete | Estrada |
| Liceo Agrícola o Complejo educacional Pencahue | 3 | César Patricio | Fuentealba | Guzmán |
|  |  | Marylin | Orellana | Poblete |
|  |  | Jorge Patricio | Tamayo | Miño |
| Liceo de San Clemente | 2 | César Andrés | González | Latorre |
|  |  | Jaime Osvaldo | Latorre | Guerra |
| Liceo Claudina Urrutia | 2 | Claudio | Garrido | Riquelme |
|  |  | Karen | Medel | Sepúlveda |
| LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR | 0 |  |  |  |
| LICEO JUAN DE DIOS PUGA | 0 |  |  |  |
| Liceo Luis Correa Rojas | 0 |  |  |  |
| Federico Albert | 0 |  |  |  |
| Liceo Fernando Lazcano | 0 |  |  |  |
| Escuela IANSA | 0 |  |  |  |
| Escuela Héctor Pinochet | 0 |  |  |  |
| Liceo Constitución | 0 |  |  |  |
| LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | 0 |  |  |  |

- En torno al horario de la jornada: La jornada fue concebida como una capacitación básica de 20 horas presenciales, lo que se traduce en dos días de trabajo con una duración de 10 horas, incluyendo horas de intermedios y alimentación. El programa establecía un horario entre las 08:00 y las 18:00 horas, según lo estructurado en el Diseño. El día antes de la ejecución, miércoles 05 de Octubre, se informó a equipo CNCA el horario de apertura de la sala donde se realizaría la jornada, 09:00 horas, lo que significo modificar todo el programa. No siendo lo anterior un problema, si lo fue al percatarnos el primer día de la jornada que hubo docentes que desconocían el cambio de horario y quienes habían asistido a la hora inicial de la jornada, es decir, a las 08:00, teniendo que esperar una hora para ingresar al recinto.

- En torno a temas operativos: El equipo CNCA (profesional de apoyo y encargado macrozonal centro de la Sección de Educación), se ha mantenido previo  a la ejecución de la jornada en constante comunicación con la región, con el objetivo de colaborar desde nivel central y apoyar en lo que fuera necesario. Ante la necesidad de un muy buen resultado de la jornada, fuimos preguntando punto por punto cada uno de los detalles necesarios de cubrir a lo cual obtuvimos como respuesta en cada ocasión que estaba todo bien, bajo control o similar, dándonos a saber que la jornada estaba en manos de una productora del Consejo.

Los detalles a los que me refiero son:

  - Recepción de los docentes que llegaban a la región desde Biobío no fue realizada por el CRCA, a lo cual nos vimos (Equipo CNCA) en la necesidad de realizar los traslados desde su arribo hasta la recepción del hotel.

  - Falta de información para personas inscritas en el hotel  que no habían sido informadas del beneficio, lo que produjo que un docente simplemente no viajara. Por otra parte un docente que viajó, y al estar en desconocimiento de la información,  financio de manera particular un alojamiento en otro lugar.

  - Talleristas de la Región Metropolitana inscritos en alojamiento del hotel como beneficiarios ACCIONA. En torno a la utilización de recursos dimos la posibilidad de beneficiar a profesores/as de otras categorías distintas a la de “Titulares acciona Maule o Biobío” una vez cubierta la meta programática de beneficiar un docente por establecimiento participante del programa Acciona. Ya percatados que no estábamos cubriendo el 100% de la meta programática, encontramos que no corresponde beneficiar a personas distintas a lo solicitado por la coordinadora nacional del programa, con el fin de utilizar los recursos.

  - Instalación de los equipos en el horario que debería empezar la jornada: el 6 de octubre llegamos al salón donde se ejecutaría la jornada y presenciamos e incluso colaboramos en la instalación de los equipos, lo que entendíamos estaban instalados del día anterior. El mismo 6 a las 08:30 nos percatamos que estaban en el Consejo los equipos que iban a ser ocupados en la jornada.

  - Falta de los materiales solicitados desde el 20 de septiembre, los cuales simplemente eran hojas en blanco y lápices para todos los docentes. Al percatarnos de la falta de hojas nos vimos en la necesidad de ir a las oficinas de La Araucana a solicitar hojas en blanco para las actividades a desarrollar.

Respecto de la presencia de la Encargada de Ciudadanía y Cultura no fue posible en ambos días además de los trabajos anexos a la misma (como recepción de docentes, acompañamiento en el hotel, etc.), ya que oficialmente está a cargo de la jornada, a lo que Constanza Ovalle explicó que era ella quien estaba en su representación.

Esperamos profundamente que en una próxima ocasión podamos lograr una mejor comunicación y coordinación tanto en los puntos expuestos como también en general, pero por sobre todo podamos cubrir la meta programática y ojalá a muchos más docentes.