## Hoja1
Mes | Fecha | Nivel central | Direcciones regionales
Agosto | 19 | Envío de orientaciones del proceso de Preselección Regional a todas las regiones.
| 19 | Cierre del concurso
Septiembre | 15 | Envío, por parte del equipo organizador, del listado de fotografías inadmisibles al Departamento de Jurídica CNCA para la elaboración de la REX de admisibilidad
| 09 a 23 | Tramitación, por parte de Jurídica CNCA, de la Rex para la conformación Jurado Nacional.
| 15 a 30 | Tramitación, por parte de Jurídica CNCA, de la Rex con las fotografías inadmisibles.
Octubre | 1 a 6 | Notificación, por parte de la sección de educación CNCA, a las postulaciones que quedaron inadmisibles.
| 1 | Comunicación a las regiones, por parte de la sección de educación CNCA, de las fotografías admisibles. | Inicio del proceso de evaluación regional: evaluación de las postulaciones admisibles, sesión del jurado y elaborar las actas con las fotografías que pasan a la evaluación nacional y sus respectivos puntajes, y además, la adjudicación de la mención regional.
Envío a las regiones, por parte de la sección de educación, el formato de acta de preselección.
| 9 |  | Fecha límite para enviar, por parte de las regiones, el acta con las nóminas de las fotografías preseleccionadas y la ganadora de la mención regional.
| 9 | Envío, por parte de los organizadores del concurso, de la nómina de fotografías preseleccionadas por las regiones y las bases del concurso al Jurado Nacional.
| 9 a 30 | Elaboración y tramitación de la REX de las fotografías preseleccionadas por las regiones.
Noviembre | 2 a 5 | Notificación vía correo electrónico, por parte de la sección de educación, a los postulantes preseleccionados por las regiones y a los que quedaron fuera de esta.
| 2 | Inicio de la votación por parte del público en la web de Captura tu Entorno. | Difusión regional para la votación del público a través del sitio del concurso.
| 9 | Cierre de la votación del público (hasta las 17h)
| 2 a 9 | Sesión del Jurado Nacional para seleccionar a los ganadores del concurso.
| 10 | Envío, por parte de la sección de educación, del listado de ganadores a Jurídica CNCA para la elaboración y tramitación de la Rex.
Diciembre | 9 | Total tramitación de la Rex de los resultados del concurso.
| 10 | Envío a las regiones, por parte de la sección de educación, del listado de fotografías ganadoras. | A las regiones que corresponda: planificación de la premiación del concurso (definición de día y lugar donde esta se celebrará).
| 10 | Envío, por parte del área de fotografía CNCA, de los premios y los diplomas a las direcciones regionales correspondientes.
| 10 |  | Toma de contacto con los/as ganadores/as para la premiación.
| 10 a 15 | Notificación, por parte de la sección de educación, de los resultados del concurso.
| 22 |  | Fecha límite para la premiación.