## Hoja1
Concurso Captura Tu Entorno - Carta Gantt 2017
|  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Responsable
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Análisis comportamiento, incorporar mejoras | [24 empty] | Educación
Bases | Propuesta de bases | [24 empty] | Educación | bar: Julio 1
| Análisis por departamento | [24 empty] | Patrimonio, Fotog | bar: Julio 2 to Julio 3
| Reunión de acuerdo bases interdepartamental, protocolo. | [24 empty] | Educ- Patrim- Fotog | bar: Julio 2 to Julio 3
| Envío a Jurídica | [24 empty] | Educación | bar: Julio 3
| Rex aprueba Bases 2017 | [24 empty] | Jurídica | bar: Julio 3 to Agosto 2
| Diseño | [24 empty] | Educación | bar: Agosto 1
| Publicación Bases | [24 empty] | TICs | bar: Agosto 2
| Campaña comunicacional | [24 empty] | Educ-Comunic-TICs | bar: Agosto 2
Plataforma | Minuta textos incorporar a plataforma | [24 empty] | Educación | bar: Agosto 2
| Configuración , incorporación modificaciones | [24 empty] | Educación-TICs | bar: Agosto 2
Convocatoria | Documento orientador a postulantes | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Agosto 3
| Apertura Concurso | [24 empty] | Educ -TICs | bar: Agosto 3
| Postulaciones | [24 empty] | Postulantes | bar: Agosto 3 to Octubre 3
| Consultas | [24 empty] | Educación | bar: Agosto 4 to Octubre 3
| Cierre Concurso | [24 empty] | TICs | bar: Octubre 3
Admisibilidad | Criterios contratación admisores/as | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Septiembre 1
| Orientaciones Admisores/as | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Septiembre 1
| Contratación admisoras | [24 empty] | Educación | bar: Septiembre 2
| Examen de admisibilidad | [24 empty] | Admisores/as | bar: Septiembre 3
| Envío de rex Inadmisibles Jurídica | [24 empty] | Educación | bar: Septiembre 3
| Rex Inadmisibiles | [24 empty] | Jurídica | bar: Septiembre 4
| Informe admisibilidad a cada región y departamentos | [24 empty] | Educación | bar: Septiembre 4
| Notificación Inadmisibles | [24 empty] | Educación | bar: Septiembre 4
| Apelaciones | [24 empty] | Postulantes | bar: Septiembre 4 to Octubre 2
| Informe técnico apelaciones | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Septiembre 4 to Octubre 2
| Rex resuelve apelaciones | [24 empty] | Jurídica | bar: Octubre 2
Comité evaluador regional | Orientaciones a representantes departamentos en regiones | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Septiembre 1
| Criterios para designación evaluadores/as externos/as | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Septiembre 1
| Documento orientaciones a evaluadores/as externos/as | [24 empty] | Educación | bar: Septiembre 2
| Evaluación externa | [24 empty] | Fotógrafos/as externos/as | bar: Septiembre 2 to Septiembre 4
| Sesión Comité Evaluador Regional | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog (2 de 3)-1Fotógrafo/a externo/a - 1Rpte. Educ. NC | bar: Septiembre 3 to Octubre 1
| Acta Preselección | [24 empty] | Educación | bar: Septiembre 4 to Octubre 1
| Rex fija preseleccionados | [24 empty] | Jurídica | bar: Octubre 1 to Octubre 2
| Informe preselección a cada región y departamentos | [24 empty] | Educación | bar: Octubre 2
| Notificación No seleccionados | [24 empty] | Educación | bar: Octubre 2
| Apelaciones | [24 empty] | Postulantes | bar: Octubre 2 to Octubre 4
| Informe técnico apelaciones | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Octubre 2 to Octubre 4
| Rex resuelve apelaciones | [24 empty] | Jurídica | bar: Octubre 3 to Octubre 4
Comité evaluador nacional | Orientaciones a representantes departamentos | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Octubre 2
| Criterios para designación evaluadores/as externos/as | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Octubre 3
| Documento orientaciones a evaluadores/as externos/as | [24 empty] | Educación | bar: Octubre 3
| Evaluación externa | [24 empty] | Fotógrafos/as externos/as | bar: Octubre 4 to Noviembre 1
| Sesión Comité Evaluador Nacional | [24 empty] | 1Educ-1Patrim-1Fotog - 3Fotógrafos/as externos/as | bar: Noviembre 1
| Acta Selección | [24 empty] | Educación | bar: Noviembre 1
| Rex fija ganadores/as | [24 empty] | Jurídica | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
| Informe ganadores/as a cada región y departamentos | [24 empty] | Educación | bar: Noviembre 2
| Notificación No ganadores | [24 empty] | Educación | bar: Noviembre 2
| Apelaciones | [24 empty] | Postulantes | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3
| Informe técnico apelaciones | [24 empty] | Educ-Patrim-Fotog | bar: Noviembre 3
| Rex resuelve apelaciones | [24 empty] | Jurídica | bar: Noviembre 3
Votación público | Configuración plataforma | [24 empty] | Educación-TICs | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
| Difusión votación | [24 empty] | Comunicaciones | bar: Noviembre 2
| Votación | [24 empty] | Público | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
| Rex Ganador | [24 empty] | Jurídica | bar: Noviembre 4
Premiación Regional Nacional | Cámaras (Fotografía) | [24 empty] | Fotografía | bar: Diciembre 1
| Diplomas (Educación) | [24 empty] | Educación | bar: Diciembre 1
| Libros (Patrimonio) | [24 empty] | Patrimonio | bar: Diciembre 1
| Premiación | [24 empty] | Regiones | bar: Diciembre 3