|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programación FAE 2018 Evaluación Nacional** | | | | | | |
| **Etapa** | **Actividad** | **Plazo/Fecha/Lugar** | **Responsable** | **Documentos** | **Resultado esperado** | **Observaciones** |
| Asignación de proyectos | A cada evaluador/a | 29 de septiembre | Equipo FAE | Un proyecto PDF por folio | Cada evaluador tiene asignados sus proyectos de especialidad | Cuando a un evaluador se le asignara una baja cantidad de proyectos de su especialidad (por haber baja postulación), el equipó FAE podrá redistribuir proyectos, de modo que las cargas de proyectos sean equivalentes.  El máximo de proyectos a asignar por evaluador/a es 40 y el mínimo 30. |
| 1° Reunión de coordinación de evaluación | Acuerdo general de procedimientos, criterios ,plazos, instrumentos | 4 de octubre  (de 15  a 17 horas)  3° Piso CNCA | Equipo FAE, Participan todos/as los/as evaluadores/as | Entrega de orientaciones, bases, matriz de criterios e indicadores.  Entrega de matriz de evaluación (símil plataforma) | Evaluador/as tienen claros los criterios de evaluación, el manejo en la plataforma, la consistencia evaluativa, los plazos y sus responsabilidades | Si alguno/a tuviera dificultades nos informa para buscar una fecha y horario cercano. |
| Evaluación Individual de  proyectos | Cada evaluador asigna puntajes y fundamentos a cada proyecto | Entre el 4  y el  20 de octubre | Cada evaluador/a | Matriz de evaluación | Cada proyecto está evaluado al día 20 de octubre | Una vez habilitado el acceso a la plataforma cada evaluador/a deberá traspasar esa información desde su matriz excel a esta, teniendo especial cuidado en GUARDAR  Y NO FINALIZAR su evaluación, pues será revisada por el equipo FAE. |
| Reunión de avance | Revisión de avances, dificultades (déficit) y fortalezas observadas | Por definir en forma conjunta    3° Piso CNCA | Equipo FAE y evaluador/as | Breve informe escrito de dificultades recurrentes, y fortalezas destacadas | Acuerdos operativos (criterios comunes); un conjunto  fortalezas y debilidades detectadas por c/evaluador/a | Esta reunión tiene por propósito afinar criterios, si correspondiera, así como comentar los hallazgos principales referidos a dificultades y fortalezas |
| Sesión Jurado | Seleccionar los proyectos adjudicatarios de recursos | 26 de octubre    DUOC | Equipo FAE, Evaluadores- Jurado | Panorama de puntajes promedio, preparado por equipo FAE. | Un conjunto de “n” proyectos seleccionados, con recursos asignados; un conjunto de “n” proyectos en Lista de Espera; listado de No Seleccionados | De 9.00 a 18 horas en DUOC  Quienes tengan restricción de alimentos por favor avisar una semana antes |